PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 6]

| Họ và tên | Đặng Kiên Quyết | Mã sinh viên | B25DTCN123 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | K25-CNTT5 | Mã đề | 06 |

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản Lý Nông Trại | Quản lý công nhân và khu vườn | US-01 | Là quản lý nông trại, tôi muốn quản lý thông tin công nhân và các khu vườn, để phân công công việc và theo dõi hoạt động sản xuất hiệu quả |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến | US-02 | Là kỹ sư nông nghiệp, tôi muốn theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến theo thời gian thực, để kịp thời điều chỉnh chế độ tưới tiêu cho rau sạch |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Independent (Phụ thuộc / Không độc lập) | US-X gộp 3 chức năng độc lập: phân công phiếu, theo dõi độ ẩm, chấm điểm nên không thể phát triển hay chuyển giao từng phần riêng lẻ |
| Small (Không đủ nhỏ / Quá lớn) | US-X quá rộng và phức tạp (chứa nhiều tính năng của toàn hệ thống), vượt quá quy mô một story chuẩn, gây khó khăn cho ước lượng và thực hiện trong 1 Sprint |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là công nhân, tôi muốn xem danh sách phiếu công việc được phân công cho mình, để thực hiện các công việc chăm sóc đúng hạn |
| US-X2 | Là công nhân, tôi muốn hệ thống tự động cập nhật điểm đánh giá sau khi hoàn thành công việc, để theo dõi hiệu suất làm việc của mình |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | Quản lý công nhân và khu vườn là chức năng quản lý nền tảng thuộc quy trình cơ bản của MVP, bắt buộc phải có để hệ thống vận hành |
| US-02 | Must Have | Giám sát độ ẩm đất là chức năng cốt lõi của Release 1 MVP giúp kiểm soát chất lượng chăm sóc nông trại rau sạch |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Công nhân A đã đăng nhập vào ứng dụng di động và được phân công phiếu công việc CV-001 ở trạng thái hợp lệ | Công nhân A nhấn chọn xem chi tiết phiếu công việc CV-001 | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết phiếu CV-001 tên công việc, khu vườn, thời gian thực hiện, mô tả công việc chăm sóc |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị trạng thái Đã huỷ của phiếu công việc CV-001 và không hiển thị nút Nhận việc |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | DoD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng riêng cho từng User Story cụ thể nhằm xác nhận điều kiện nghiệp vụ hoàn thành DoD áp dụng chung cho tất cả các User Story trong dự án/Sprint để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật và sẵn sàng bàn giao

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 SP | Nghiệp vụ quản lý thông tin công nhân và khu vườn có độ phức tạp trung bình, yêu cầu rõ ràng |
| US-02 | 5 SP | Tích hợp dữ liệu cảm biến độ ẩm thời gian thực và đánh dấu trễ dữ liệu đòi hỏi xử lý kỹ thuật phức tạp hơn |

Planning Poker (thẻ 1, 3, 3, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

Hai Developer chọn mức ước lượng chênh lệch lớn nhất 1 SP và 8 SP cần lần lượt trình bày lý do, giả định và rủi ro mà mình dự đoán. Sau khi cả đội thảo luận làm rõ thắc mắc, toàn đội sẽ tiến hành bỏ phiếu lại để đi đến sự thống nhất

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 25 SP Phép tính: (26 + 24 + 25) / 3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity chuẩn = 4 Dev * 10 ngày = 40 người-ngày Capacity Sprint 4 = (3 Dev * 10 ngày) + (1 Dev * 2 ngày) = 32 người-ngày (80% chuẩn) Số SP cam kết = 25 * (32 / 40) = 20 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Chọn B1 (3 SP), B2 (5 SP), B3 (5 SP), B4 (5 SP). Tổng SP = 18 SP đảm bảo hoàn thành trong mức cam kết 20 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Xây dựng thành công ứng dụng di động cho công nhân hỗ trợ đăng nhập OTP, nhận thông báo, xem chi tiết công việc và ghi nhận lượng phân bón sử dụng |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện chi tiết phiếu công việc trên ứng dụng di động | UI/UX | 4 |
| Xây dựng API và xử lý logic hiển thị thông tin phiếu công việc | Development | 8 |
| Kiểm thử hiển thị thông tin, phân quyền và trạng thái phiếu đã bị hủy | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 16 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Lý tưởng: 14,4 SP còn lại; Thực tế: 21 SP còn lại; Chênh lệch: +6,6 SP |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Tốc độ đốt cháy story point bị giảm do ảnh hưởng nhân sự nghỉ phép hoặc gặp vướng mắc kỹ thuật, nguy cơ không hoàn thành mục tiêu Sprint nếu không điều chỉnh kịp thời |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Trình diễn phần tăng trưởng sản phẩm đã hoàn thành | Thu thập phản hồi và trao đổi với các Stakeholders | Rà soát và cập nhật trạng thái Product Backlog | Thảo luận về định hướng, ngân sách và lịch trình cho các đợt phát hành tiếp theo |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Product Owner sẽ ghi nhận, đánh giá giá trị và mức độ ưu tiên của đề nghị mới từ Stakeholder nếu phù hợp, PO đưa đề nghị đó vào Product Backlog để sắp xếp ưu tiên cho các Sprint tiếp theo, chứ không thêm trực tiếp vào Sprint Backlog đang diễn ra